# Panel story 12.2.2014 – harmonogram

9.1.2014 – Matiaško, Kršák

* prvá porada ku organizácii akcie Podklady:
	+ Pripomienky k prezentacii projektov 2012-Micic.docx
* Návrh spôsobu realizácie akcie
* Rozdelenie úloh zodpovedným:
	+ Kršák – Zoznam projektov na pandora.fri.uniza.sk
	+ Mičic – príprava miestnosti
	+ Mičic – plán rozmiestnenia stolov
	+ Endersová – príprava a tlač informačných plagátov, lístkov na stoly, tlač plánu rozmiestnenia stolov
	+ Matiaško – pozvať zástupcov firiem

9.1.2014 – Kršák, Hrkút

* zoznamy projektov a študentov – prvý návrh

8.1.2014 – Kršák

* príprava dokumentu “Proj-PanelStory-12.2.2013-v1.xlsx”

1.2.2014 – Matiaško

* Zverejnenie informácie o Panel story na Webe v aktualitách

18.1.2014 – Matiaško, Kršák

* Finalizácia dokumentu “Proj-PanelStory-12.2.2012-v1.xlsx” po aktualizácii garantami štúdijných programov

10.2.2014 – Stankovianska

* Upozorniť vyučujúcich, že v dňoch 11.2.-12.2.2014 budú miestnosti C?? obsadené

11.2.2014 – Mičic

* Rozvrhnutie stolov v miestnostiach

1.2.2012 – Mičic, Endersová

* Propagácia akcie na chodbách FRI

11.2.2014 – Endersová

* Informačné lístky na stoly

11.2.2014 – Mičic

* Príprava miestností (napájanie PC, Internet - hub?, Wifi)

12.2.2014 – Panel story

* 7.00-9.00 Príprava prezentácií v miestnostiach C1-C4, IC, … (stoly,…)
* 9.00-13.00 Prezentácie projektu komisiám a ďalším záujemcom a diskusia
* 13.00-16.00 Odoslanie výsledkov hodnotenia Kršákovi
* 13.00-16.00 Úprava miestností do pôvodného stavu - Mičic

13-14.2.2014 – Vyhodnotenie

* Vyhodnotenie priebehu akcie
* Zverejnenie výsledkov pridelenia bodov